## 11월
일자 | 김민석 | 전민용 | 류한진 | 특이사항
2일 | 스킬 id로 실행가능 / 몬스터 특수능력 완료 | 퀘스트 창 완료 / 확장성은 떨어지지만 당장에 효율적인 기법 | 창고랑 인벤토리와 관련되서 아이템이 복사되는 오류 캐치 | 알고리즘이 필요하다
3일 | 특수능력 객체생성류 기본작업 완료 스킬 선택과 관련된 알고리즘을 위한 기획필요성 | npc대화 및 퀘스트와 관련된 틀 작업 | 버그 수정 및 마을기능 관련작업 | 업무분장
9일 | 몬스터스킬 관련 세부 수치들 인스펙터에서 조절가능 오브젝트 풀링완성이 목표 | 사운드를 입히기 위한 기능 구현, 기본적인 사운드 몇개 입힘 전투시 사운드 들려오는 방향 구현을 위해 관련 기능 구현 예정 ui와 사운드 작업 예정 | 각 기능들 사이의 뭔가를 주고받거나 데이터를 처리하는 과정이 매끄럽지 않아서 이를 개선하는 방법에 대한 이야기
10일 | 궁극기를 위한 스킬 on/off 구조 완성 오브젝트풀링 작업 몬스터 스탯과 관련되어서 한진님과 대화 필요 | 퀘스트와 관련된 작업 미니맵 관련 작업 퀘스트 | 인벤토리와 관련된 기능들(상점 구매/판매, 창고) 완성 약간의 보완이 필요 드래그와 관련된 기능들 작동하는 모습 확인가능
11일 | 작업중 외부적인 요인에서 발생한 이슈로인해 X | 마을맵 받았음, 미니맵 작업물로 작업중이나 실제 맵이랑 싱크가 안맞음 ui | 몬스터 테이블 관련 작업예정 / 레벨에 따른 스케일링 과정중에서 밸런싱 조절이 많이 필요해보였다 | 데미지 표기가 있어야 밸런스 조정작업이 용이해 보인다.
3주차 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | G-Star 일정으로 11월 3주차는 휴게
23일 | ㅡ | 물 채워짐, material 수정가능해 보임, 색 입히는건 찾는 중 | 스탯 밸런싱 도구 구현중 | 몬스터 AI개선 관련 회의 맵 크기 조절, 몬스터 그룹핑 재정의, 추적 규칙 수정
25일 | 피격 데미지 표시, 보스몹 세부구현(약간의 버그가 있었음), 사망-부활처리(UI 다듬는 작업 필요해보임) 이펙트가 몬스터에게 종속되지 않도록 | 퀘스트와 관련된 흐름 수정 | ㅡ | 회피기술에 대한 제언

## 10월
일자 | 김민석 | 전민용 | 류한진 | 특이사항
5일 | 대청소 알고리즘 프로토타입 작성 완전 랜덤으로 하려고 했다가 연산이 너무 복잡해서 미리 지점을 정해두는 방식으로 하기로 함 | 몬스터의 행동과 관련된 알고리즘 개발 및 테스트 애니메이션 전환이 바로바로 이루어지지 않는 문제점 | 몬스터 애니메이션에 문제점 발견 스킬사용과 관련된 부분 수정 | 몬스터 그룹핑과 관련된 토의
6일 | 몬스터 절차적생성 과정 완료 상호작용 오브젝트 프로토타입 진행중 ui관련 자잘한 피드백 반영 씬별 inputmanager필요성 | 보스 몬스터 구현 및 행동 관련 AI개발중 | 몬스터 스킬 구조 완료 / 자잘한 애니메이션에 대한 수정과 사용 AI만 나오면 완료가능 | 몬스터 분열과 관련된 매커니즘 토의
7일 | 상호작용 오브젝트 상호작용 후 상호작용이 막히는 것 까지 / UI 표기 피드백 문제점 | UI조작시 입력을 막는 코드가 제대로 작동이 안되는 문제점 / 몬스터들이 많을 때 플레이어를 둘러싸는 매커니즘 연구필요 | 몬스터스킬 몇가지 구현완료 | 몰이사냥과 관련된 기획적 의도 확립 빌드와 관련된 회의 추후 일정과 관련된 토의
13일 | 플레이어 리팩토링 - 별도의 스킬용 storage 추가(확장성 추가) - 애니메이터 정리 및 속도 수정 추가 - MP와 관련된 수정(소모타이밍 등) | 씬전환 UI관련 이슈 조정 앞으로는 퀘스트 먼저하고 다시 UI손대는걸로 | 세이브 데이터 작업 - 플레이어 정보 - 아이템 데이터
14일 | 스킬 구현중 - 스킬 데이터 및 상세 수치들 인스펙터에서 수정가능 | 미니맵과 안개 퀘스트 창 구현 | 세이브데이터 구혀내용 구조설계 공유 | 디버프와 관련되서 금요일까지 정리해서 넘기기 맵 진행 상황이 더딘느낌
19일 | 플레이어 스킬 부분 애니메이션 적용 가능 몬스터끼리의 충돌규칙 수정 | 상점과 관련된 ui 아이템 드래그 앤 드롭 | 인벤토리에 아이템을 담는 구조설계 | 빌드와 관련되어서 피드백 할 때 변경점과 미흡점을 구분해서 주었으면 좋겠다
20일 | 아이템 드랍 구조설계(인스펙터에서 조절 가능하도록) 이후 부분은 협업 필요 | 인벤토리 리뉴얼 마을기능 구현은 함 | 아이템 생성과 관련된 구조 설명 | 기획적으로 아쉬운 부분들이 많음
21일 | 스킬이펙트 작업중 | ui작업 맵 세팅 | 세이브 데이터 작업 아이템 생성
26일 | 스킬을 사용할때만 한번에 돌도록 구현 | 인벤토리 수정 | 장비관련 인터페이스 | 업무분담에 관한 내용
27일 | 플레이어 리펙토링 완료, 몬스터 리펙토링 예정 스킬 매니저를 분리시킴 | npc작업 ui작업은 완료수준 | 아이템 장착 메커니즘

## 9월
일자 | 김민석 | 전민용 | 류한진 | 특이사항
10일 | 몬스터가 사용할 추적기능 생겨남 몬스터의 상태랑 ai의 행동패턴이 필요 | 인벤토리 그리드 시스템을 구현중 | 공격력, 데미지와 관련된 계산식 작업중 | 스크럼은 화,수,목,금 진행 (한태우 금요일날 참관 제한)
14일 | 통과 구현해봄 (충돌 크기가 작아짐) | GRID 시스템 버리기 구현 | 장비의 옵션을 관리하는 클래스를 별도로 구현 | -
16일 | 필드에서 표시되는 아이템 규칙 구현 마우스 클릭 이펙트구현 몬스터 마우스오버시 체력표시 클래스 다듬기 및 사용법 | 인벤토리 오브젝트 활성화와 관련된 이슈가 있어서 새로운 접근방식을 찾는 연구중이었음 | 테스트용 빌드를 다듬었음 | 아이템개발이 살짝 딜레이가 되는 것 같다 아이템이 UI랑 붙어있는 부분이 많아서 어쩔 수 없는 부분
28일 | 미니맵제작, 카메라워크, ui 문제점 수정 마우스 동작관련 해결방법 공유 | 시작화면 구현 채팅창 UI 구현 하는중 | 캐릭터 선택창 껍데기 | ui설치가 오래걸린다
29일 | 미니맵과 관련된 마우스동작 구현중 옵션세팅 UI 구현중 | 장비 장착 표현 부분 구현완료 / 스탯 반영은 협업 필요 아이템 프리팹 만들고있음 | 캐릭터 선택창 작업중 / 캐릭터 생성 UI작업은 세이브 데이터 완료시 추가 | 캐릭터 무브먼트와 관련된 짧은 회의 다양한 방법론이 나옴 UI와 관련된 껍데기 작업은 거의 완료되어가나 내부적인 시스템동작은 아직 시간이 필요
30일 | 환경설정 완료, 씬 전환시 의도대로 동작하지 않는 이슈 | 빌드 통합 작업 UI가 입력을 막아주는 기능 테스트중 스킬창틀, 채팅창 작업 마무리단계 이동 매커니즘 수정중 | 장비 스테이터스 적용과정에서 이슈발생 효율적으로 동작/작업을 위한 개선작업 | 최적화 작업 학습이 필요하다 몬스터 작업을 위한 구조설계와 작업분배