## 9월
일자 | 김민석 | 전민용 | 류한진 | 특이사항
14일 | 통과 구현해봄 (충돌 크기가 작아짐) | GRID 시스템 버리기 구현 | 장비의 옵션을 관리하는 클래스를 별도로 구현 | -
16일 | 필드에서 표시되는 아이템 규칙 구현 마우스 클릭 이펙트구현 몬스터 마우스오버시 체력표시 클래스 다듬기 및 사용법 | 인벤토리 오브젝트 활성화와 관련된 이슈가 있어서 새로운 접근방식을 찾는 연구중이었음 | 테스트용 빌드를 다듬었음 | 아이템개발이 살짝 딜레이가 되는 것 같다 아이템이 UI랑 붙어있는 부분이 많아서 어쩔 수 없는 부분
28일 | 미니맵제작, 카메라워크, ui 문제점 수정 마우스 동작관련 해결방법 공유 | 시작화면 구현 채팅창 UI 구현 하는중 | 캐릭터 선택창 껍데기 | ui설치가 오래걸린다
29일 | 미니맵과 관련된 마우스동작 구현중 옵션세팅 UI 구현중 | 장비 장착 표현 부분 구현완료 / 스탯 반영은 협업 필요 아이템 프리팹 만들고있음 | 캐릭터 선택창 작업중 / 캐릭터 생성 UI작업은 세이브 데이터 완료시 추가 | 캐릭터 무브먼트와 관련된 짧은 회의 다양한 방법론이 나옴 UI와 관련된 껍데기 작업은 거의 완료되어가나 내부적인 시스템동작은 아직 시간이 필요